## 타임라인
PnB 타임라인
4월
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30
맞춤학교찾기 개발 완료
미개발/추가개발 건 개발완료
플랫폼 수정 (온라인학교, 온라인 단기활동, 마이페이지, 매거진 등)
파트너스 시스템 개발완료 (파트너스 로그인화면 / 신규추가 항목 / 회원전환 프로세스 / 파트너스 학교 등록 화면 / 상세페이지 화면 등)
5월
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30
추천시스템 개발완료
CONNECT_ED 타임라인
4월
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30
맞춤학교찾기 검수 완료
온라인 GNB 검수
마이페이지/매거진/어드민 및 추가개발건 검수
파트너스 시스템 검수
5월
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30
파트너스 시스템 검수 (개발 완료 된 건 순차적으로 진행)
추천시스템 검수

## 맞춤유학찾기
카드제목변경
미국
번호 | 제목 | 소제목 | TIP | 비고 | 필수선택여부
1 | 희망 국가를 선택하세요 | 본인이 희망하는 국가를 선택하고 다음버튼을 눌러주세요 | 유학을 희망하는 국가를 선택해주세요 | - | Y
2 | 이미 미국 내 체류 가능한 비자가 있습니까? | - | 미국은 체류신분에 따라 진학 가능한 학교가 다릅니다 | - | Y
3 | 진학을 희망하는 학년을 선택하세요. | - | 진학을 희망하는 학년을 선택하세요. 미국은 1학년부터 12학년으로 제공됩니다. 예) 한국 중1 – 미국 7학년, 한국 고1 – 미국 10학년 | - | Y
4 | 어떤 미국유학을 위해 커넥티드를 방문하셨나요? | - | 맞춤학교찾기를 위한 미국유학의 목적을 선택해주세요 | 정해진 학비 예산에 맞는 학교를 찾고 싶어요 | Y
4 | 어떤 미국유학을 위해 커넥티드를 방문하셨나요? | - | 맞춤학교찾기를 위한 미국유학의 목적을 선택해주세요 | 정해진 유학 예산에 맞는 학교를 찾고 싶어요 | Y
5 | 희망하는 사립학교 유형을 선택하세요 | - | 보딩스쿨과 데이스쿨은 교내 기숙사여부로 구분됩니다. 하지만 보딩스쿨에서도 통학이 가능하거나 평일만 기숙사에서 생활하는 5-days 형태의 재학이 가능합니다. | - | Y
6 | 학비를 위한 예산을 선택해주세요. | - | 학교의 학비는 1년 단위 혹은 학기 단위로 지불합니다. 보통 국제학생의 경우 1년 단위로 지불해야합니다. |  | Y
7 | 희망하는 커리큘럼을 선택해주세요. | - | 설명이 들어갑니다. | TIP에 아무것도 선택하지 않으면 "상관없음" 이라는 점 설명 필요 | N
8 | 공인영어성적을 선택하세요 | 이미 점수가 있거나 곧 치룰 예정인 공인영어성적을 선택하세요. | 학교마다 요구하는 시험의 종류와 점수가 다릅니다. 이미 성적이 있거나 향후 치룰 계획이 있는 시험명을 체크해주세요. | *복수선택 가능해야 하지 않을까? **선택하지 않아도 다음으로 이동 가능 선택하지 않으면 "없음"으로 선택 되는건지? | Y
9 | 학교의 선호종교가 있으십니까? | - | 미국엔 종교계열의 학교가 비종교계열에 비해 훨씬 더 많습니다. 종교계열의 학교들은 학비가 저렴하다는 장점이 있고, 해당 종교에 관한 과목을 이수해야 한다는 특징이 있습니다. | *선택하지 않아도 다음으로 이동 가능 선택하지 않으면 "없음"으로 선택 되는건지? | Y
10 | 선호하는 학교의 성별을 선택해 주세요 | - | 설명이 들어갑니다. | - | Y
11 | 학생에게 필요한 학교선정을 위해 전문가의 상담이 먼저 필요합니다. | - | 학생의 이름과 상담 받을 전화번호를 알려주세요. | - | Y
12 | 유학을 희망하는 학교의 지역을 입력해주세요 | - | - | - | Y
13 | 희망지역환경을 선택하세요. | - | 지역환경을 제한할 경우 선택할 수 있는 학교의 수가 크게 줄어들 수 있습니다. 반드시 필요한 조건인지 신중하게 결정해주세요. | TIP에 아무것도 선택하지 않으면 "상관없음" 이라는 점 설명 필요 | N
캐나다
번호 | 제목 | 소제목 | TIP | 비고 | 필수선택여부
1 | 어떤 캐나다유학을 위해 커넥티드를 방문하셨나요? | - | 현지 친인척의 거주지로 갈 예정인 경우 '부모동반유학을 희망합니다' 카드를 선택해주세요. | - | Y
2 | 진학을 희망하는 학년을 선택해주세요. | 1명의 자녀를 기준으로 진학 할 학년을 선택해주세요. | 진학을 희망하는 학년을 선택하세요. 캐나다는 1학년부터 12학년으로 제공됩니다. 예) 한국 중1 – 캐나다 7학년, 한국 고1 – 캐나다 10학년 | "학생만 유학을 진행할 계획합니다" 다음에 나오는 카드에도 같은 카드 사용 | Y
3 | 캐나다 유학의 목적은 무엇입니까? | - | 캐나다 대학교는 학교 내신인 GPA로 지원이 가능합니다. 미국이나 타국가 대학 지원을 위해서는 SAT/ACT 혹은 IB Diploma 커리큘럼이 제공되는 학교로 진학하는 것이 좋습니다. | 1. 캐나다 교육 체험을 위해 -> 캐나다 교육 체험 2. 졸업 후 캐나다 명문대학교 진학을 위해 -> 캐나다 명문대학교 진학 3. 졸업 후 캐나다 이 외 국가의 명문대학교 진학을 위해 -> 캐나다 외 국가의 명문대학교 진학 | Y
4 | 선호하는 학업 커리큘럼이 있다면 선택해주세요 | - | 다양한 국가의 대학 입학을 위해서는 IB Diploma를, 미국대학진학을 위해서는 AP과목을 제공하는 학교로 진학하세요. | TIP에 아무것도 선택하지 않으면 "상관없음" 이라는 점 설명 필요 | N
5 | 희망하는 학교의 숙소형태를 선택해주세요. | - | 캐나다 공립학교는 대부분 홈스테이를 이용하는 데이스쿨이며, 사립학교에는 기숙사를 제공하는 보딩스쿨이 있으나 그 수가 데이스쿨에 비해 매우 적습니다. | 캐나다 공립학교는 대부분 홈스테이를 이용하는 데이스쿨이며, 사립학교에는 기숙사를 제공하는 보딩스쿨이 있으나 그 수가 데이스쿨에 비해 매우 적습니다. | Y
6 | 학생의 관심사를 선택해주세요. | - | 관심사를 설정하여 해당 과목 및 활동을 제공하는 학교로 진학하세요. | - | Y
7 | 부모님의 현지 동반 목적은 무었인가요? | - | 캐나다는 미성년자 학생의 학업 기간동안 부모님께서 함께 현지에서 거주하는 것을 혀용합니다. | - | Y
8 | 희망하는 지역 환경을 선택하세요. | - | 지역환경을 제한할 경우 선택할 수 있는 학교의 수가 크게 줄어들 수 있습니다. 반드시 필요한 조건인지 신중하게 판단해주시는 것이 좋습니다. 필요한 조건이 없다면, 항목을 선택하지 않고 "다음"버튼을 눌러주세요. | TIP에 아무것도 선택하지 않으면 "상관없음" 이라는 점 설명 필요 | N
9 | 희망하는 학비 예산을 선택해주세요. | - | 학교의 학비는 1년 단위 혹은 학기 단위로 지불합니다. 하지만 국제학생의 경우 대부분 1년 단위로 지불해야합니다. | 각 항목 CA$ -> CAD$로 변경 | Y

## 미개발, 추가개발_210407
번호 | 내용 | 상태 | 비고
1 | 홈화면 이미지 슬라이드 형태로 변경개발 | 개발완료 | -
2 | 회원 가입 시, 리캡챠 추가 | 미개발 | 로그인할때
3 | 홈화면 테마 소개 슬라이더 형태로 개발 | 개발완료 | -
4 | 모든 결과값 내 정렬 기능 | 미개발 | -
5 | 모든 페이지 복사 금지 기능 개발 | 미개발 | 복사 후 붙여넣기 시, 출처 표기
6 | 썸네일 수정개발 1.학비 기숙/통학에 따라 별도 표기 2. 명칭 한줄로 … 줄여서 넣기 | 미개발 | -
7 | 맞춤유학찾기 버튼 사이즈 키우기 | 미개발 | -
8 | 카드 진행 후 결과노출 페이지 버튼 추가 1) 카드 다시하기 2) 최종학교 선정 상담하기 | 미개발 | -
9 | 서비스항목 상세페이지 내 '상담신청' 버튼 추가 | 미개발 | -
10 | 서비스 화면(http://connectedu.com/services)내, 회사소개 섹션 추가 | 개발보류 | -
11 | 매거진 키워드 기능 추가 | 미개발 | -
12 | GNB 네비게이션 bar 넣기 | 미개발 | -
13 | 홈화면 메인사진 하단에 GNB 일러버튼 변경 | 개발보류 | -
14 | 추천프로그램 (마이페이지 내 추천프로그램 페이지) | 미개발 | 제플린 - 마이페이지
15 | 상담 신청 시 정보 받는 페이지 | 수정완료 | -
16 | TOP20 카드 노출 제한 및 정렬기능 추가 | 미개발 | 정렬기능 테스트 가능하도록 개발 필요
17 | 마이페이지 내 학생/학부모 항목 수정 | 미개발 | 마이페이지 검수 후 수정방안 전달 예정
18 | 계정 별 상세페이지 열람 수 제한 및 데이터 제공 여부에 따라 권한 조정 기능 | 개발보류 | -
19 | 에듀크루 페이지 | 개발보류 | -
20 | 맞춤유학찾기 제한없음 항목 추가 | 수정완료 | -
21 | 맞춤유학찾기 텍스트 변경 | 개발완료 | 완료
22 | 비회원 상세페이지 조회 시 일부영역 블러처리 | 미개발 | 간단히 구현할 수 있는 방법 모색중
23 | 파트너스 페이지 하드코딩 | 미개발 | -
24 | 테마별유학 슬라이드 / 직접매핑한 내용 순서 정렬 기능 | 수정완료 | -
25 | 맞춤유학찾기 화면에서 우측상단 마이페이지 아이콘 사라짐 | 미개발 | -
26 | 공지사항 신규추가 시 서버시간 오류 | 수정완료 | -
27 | 관심리스트 오류: 1. 온라인학교 -> 상세페이지에서 저장 버튼 안눌림 2. 학교, 단기활동, 온라인 단기활동 -> 관심리스트 썸네일 오류 | 미개발 | -
28 | 계정 프로필사진 등록 불가 | 미개발 | -
29 | 수속신청 화면에서 생년월일 및 기본정보 입력 후 다음 클릭 시, 날짜를 한번 더 클릭해야 다음으로 이동 가능 | 미개발 | -
30 | 결제수단 선택화면 Eximbay관련 문구 위치 조정 | 미개발 | 결제 동의 체크박스 깨짐
31 | 카드 진행 시 하단에 학교수 미노출 | 수정완료 | -
32 | 공지사항 | 수정완료 | 검수예정
33 | FAQ 페이지 | 수정완료 | 검수예정
34 | 지도 결과값 비율 수정 | 개발완료 | 제플린 기준으로 조절

## 학교, 단기활동 검수결과
테스트환경 | window10 chrome 89.0.4389.72
대분류 | 소분류 | 오류내용 | 비고 | 개발자메모 |  | 통화결과 | 비고 | 커넥티드 피드백(21.04.27)
로그인 | 정상적으로 로그인 되는지? (SNS, 이메일) | 페이스북 로그인 버튼 없음 | 페이스북 로그인 버튼 추가 | 개발대상 | 개발완료 | - |  | 수정확인
| 정상적으로 회원가입 되는지? (SNS, 이메일) | 이미 가입되어 있는 이메일 입력 시 오류문구는 노출되지만, 인증요청 클릭 시 정상적으로 메일 발송 됨 이메일이 DB에 남아있어서 회원가입은 불가능 | 이미 등록되어 있는 이메일에는 인증번호 전송 안되게 해야함 | 오류 확인중 | O | - |  | 수정안됨
| 이메일로 회원가입 한 후 동일한 이메일로 가입한 카카오/네이버/페이스북 로그인 시 로그인 불가 | - | 1. 로그인 시도시, 어떤 방법으로 회원가입을 했었는지 고객에게 알려줄 필요 있어보임 2. 회원가입 화면에 SNS로 회원가입하기 버튼 없음 | 디자인에 없음 | O | 검토예정 |  | 수정안됨
| 정상적으로 회원탈퇴가 가능한지 | 회원 탈퇴 후, DB에 유저 정보가 남아 있어서 탈퇴 후에도 유저가 동일한 정보로 재가입 불가능 | 1. 회원이 탈퇴시, 어드민 회원정보에 탈퇴일시 알림 필요 2. 회원 탈퇴시, 같은 계정으로 재가입 불가 팝업 알림 필요 (탈퇴시 팝업 문구 수정) | 검토중 | 개발완료 | - |  | 수정확인
| 비밀번호 숫자보기 버튼 정상 작동 하는지 | 숫자보기 버튼 없음 |  | 기획에 없음 | X | 수정불가 | 수정불가 | -
| 계정만들기 화면 정상적으로 노출되는지 | SNS로 시작하기 버튼들 없이 이메일로 계정만들기만 있음 | 계정만들기 화면에도 네이버/카카오/페이스북으로 시작하기 버튼 추가 필요 | 디자인에 없음 | 개발완료 | 검토예정 |  | 수정확인
| 정상적으로 비밀번호 찾기 가능한지 | 가입할때 사용했던 이메일주소 반드시 기억하고 있어야 함 (계정찾기 기능 없음) | - | 해당 기능은 기획에 없음 | X | 수정불가 | 수정불가 | -
홈화면 | 홈화면 메인 이미지 슬라이더 형태로 개발 되었는지 |  | 홈화면 메인 이미지 슬라이더 형태로 개발 필요 | 개발되었음 | X | 개발완료 |  | -
| 검색bar 클릭 시 검색 박스 활성화 되는지 - 추천태그 |  | 기획문서 p.154대로 검색방식 수정 검색박스 클릭시 추천검색어 노출되도록 수정 | 디자인 없음, 현 흐름상 불가능함 | X | zeplin: guide_header |  | -
| 학교 썸네일에 마우스 오버시 관심 추가 버튼 활성화 되는지 |  | 썸네일에 마우스 롤오버시 이미지 우측 상단에 관심추가 버튼 표기 필요 P.31 | 디자인에 없음 | X | 수정불가 | 수정불가 | -
| 서비스 상세페이지에 상담버튼 정상작동 하는지 | 상담버튼 미개발 / 비회원 상담버튼 클릭 시 프로세스 기획서 p.40 |  | 검토중 | O | 추가개발건 | 관련컨텐츠, 컨텐츠 사이 중앙 | 수정안됨
| 썸네일 이미지 비율 정상적으로 적용 됐는지 |  | 1. 제플린 / PC 모두 가로가 긴데, 모바일에선 세로가 길게 조정됨 2. PC에서도 간격조정이 제플린과 상이 | 모바일 개발을 위해 통일 됨 | X | 확인예정 |  | -
| 학교 리스트 지도화면 정상작동 하는지 |  | 학교리스트 : 지도 비율 조정 필요 현재 한줄에 2개 노출에서 3~4개 노출로 수정 가능한지 확인 | 기술적으로 개발 불가 | 개발완료 550px -> 562px로 변경(제플린기준) | 확인예정 |  | 수정확인
| 네비게이션바 작동하는지 | 기능 미개발 | GNB->국가->테마 까지 개발 | 확인 필요 | O | - |  | 수정안됨
| 홈화면 곳곳에 영문/중문 번역 빠짐없이 됐는지 | 1. 썸네일 국가명 번역 안됨 2. 최하단 이메일구독하기 박스 내 텍스트 번역 안됨 3. 이메일 구독하기 버튼 클릭시 노출되는 팝업 번역 안됨 | 상세페이지 지도에 한글로 노출되는건 어떤 문제인지 확인 | 번역누락은 확인되는 대로 반영예정 | 번역은 지속적인 업데이트 예정 | - |  | -
학교 | 전공 소개 탭에 상담신청 버튼 및 학교리스트 보기 버튼 정상작동 하는지 |  | 상담신청 버튼 없음 (P.55) | 위치 확인 필요 | X | 패스 |  | -
| 썸네일에 국기 아이콘 정상노출 되는지 | 아이콘 삽입 불가 | p.55 국기+국가명이라고 명시되어 있음, 국기 필요ㅠ | 국기 아이콘 기술적으로 불가능한걸로 확인(OS 미지원) | X | 협의예정 |  | -
| 추천 프로그램 모두보기 섹션에 개수 표기 되는지 |  | p.43 | 모바일 개발을 위해 통일 됨, 확인필요 | X | 제플린에 없음 | 수정불가 | 국가별 추가해야함
| 학교 2depth 화면 서비스 슬라이더에 전체서비스 보기 버튼 정상작동 되는지 | 버튼 미개발 | 1. 전체보기 버튼 추가 2. 분류 텍스트 수정 (GNB별로) | 확인 필요 | 개발완료 | 넣을순 잇는데, 디자인이 없어서 예쁘진 않을 예정 |  | 수정안됨
| 매거진 키워드 기능 정상적으로 작동 하는지 |  | 확인불가 | 확인 필요 | O | 미개발 |  | 수정안됨
| 최신 등록한 매거진이 앞으로 뜨는지 |  | 1. 업데이트 순으로 정렬이 안되고 있음 (매거진 등) 2. 최신날짜가 맨 뒤로 가도록 설정되어 있음 (최신날짜가 앞으로 오도록 정렬 필요) - 어드민/매거진 등등 | 위치 확인 필요 | 개발완료 | 수정예정 | 1. 각 홈화면 매거진 슬라이더 2. 매거진 카테고리별 항목 *"전공시리즈" 카테고리는 최신글이 앞으로 오는 듯 3. /cs-center 자주묻는 질문 리스트 4. /cs-center/faq 화면 등 | 수정확인
| 학교 2depth 화면 테마별 학교 모아보기 화면에 12개 학교가 검색됐는데 텍스트는 "12개 이상의 학교"로 노출 12개 학교가 노출되고 있고, 더 이상 노출할 학교가 없는데 왜 "더보기" 버튼이 활성화 되는지 | http://connectedu.com/schools/theme/2 | 1. 더보기 화면 내 "xx개 이상의 학교" 텍스트 수정 -> "xx개의 학교" 2. 더보기할 학교가 없으면 더보기 버튼 안뜨도록 수정 필요 | 검토중 | O | - |  | 수정안됨
| 유사학교 하단 배너 정상적으로 작동 하는지 |  | 배너영역 없음 / 기획서 p.80 | 위치 확인 필요 | X | 제플린에 없음 | 수정불가 | -
| 학교 상세페이지 사진모아보기 기능 정상작동 하는지 |  | 해당기능 없음 | 디자인 없음, 슬라이드에 추가하기로 결정 | X | 확인완료 |  | -
| 결제 정상적으로 되는지 (국내/해외) | 몰페이/농협/하나은행 불가 | 몰페이 오류 재확인 필요 | 엑심베이 이슈 | 개발완료 | 연동코드 확인예정 |  | 수정확인
| 결제화면 취소버튼 정상적으로 작동하는지 | 취소버튼 누르면 자동으로 로그아웃됨 | window 10 chrome v. 89.0.4389.82 | OS, 브라우저 이슈로 확인됨 | Q | 구글 보안정책 강화로 인한 세션 날려버리기 |  | 수정안됨
| 국가별 추가항목 상세페이지에 정상적으로 노출 되는지 | 노출안됨 | 추가항목 추가 및 입력 가능하지만 상세페이지에 노출 안됨 *추가항목은 상세페이지 "지원정보"와 "학교소개영상" 사이에 "기타정보" 추가하여 노출 | 전달 안해주심 | 개발완료 | 작업예정 |  | 수정확인
| 국가별 추가항목 정상적으로 삭제 되는지 |  | 삭제는 정상, 다만 삭제 시 팝업 추가 필요 | 검토중 | 개발완료 | 작업예정 |  | 수정확인
| 상세페이지에 모든 데이터 정상적으로 노출 되는지 확인필요 | 테스트 상세페이지: http://connectedu.com/school/%EB%AA%A8%EB%93%A0%ED%95%AD%EB%AA%A9%ED%85%8C%EC%8A%A4%ED%8A%B8 | "학교"sheet에 정리 | - | 개발중 | - |  | 수정확인
| 상세페이지 지도가 한국어로 노출되는 이유 확인 필요 |  | 홈페이지에서 언어변경을 해도 지도화면은 한국어가 노출되는데 이유 확인 필요 | 확인중 | 구글 지도의 언어는 컨트롤 불가 | - |  | -
| 학교 홈화면 곳곳에 번역 빠짐없이 됐는지 |  | 1. 썸네일 국가명 번역 안됨 2. 국가별 3depth 화면 최하단 이메일문의 버튼 번역 안됨 | 번역 검토중 | 국가 번역 개발중 | - |  | 수정안됨
| 학교 수속신청 페이지 텍스트 수정 필요 |  | 수속신청 두번째 페이지 명 텍스트 수정 "학교" -> "지원정보" "단기활동" -> "지원정보" 세번째 페이지 명 텍스트 수정 "학부모" -> "학부모정보" | 확인중 | 개발완료 | - |  | 수정확인
| 학교 수속신청 두번째 페이지 "이중국적" 박스 및 "이중국적" 박스 "보유" 선택시 노출되는 "영주권소지국가" 박스 텍스트 수정 필요 |  | "이중국적" -> "이중국적 및 영주권 소지여부" "영주권소지국가" -> "이중국적 및 영주권 소지국가" | 검토중 | 개발완료 | - |  | 수정확인
| 상세페이지 내 학년정보 노출방법 수정 필요 |  | 현재 "1학년, 2학년, 3학년, 4학년" -> "1학년~4학년" 으로 수정 필요 | 불가 | 개발완료 | 테스트예정 |  | 수정확인
| "국제부/국제학생 홈페이지" 항목 입력방식 수정 필요 |  | 현재 텍스트 입력방식에서 link로 수정 필요 | ?? | 개발완료 | 수정예정 |  | 수정확인
단기활동 | 썸네일 정상노출 되는지 | 참가비 노출 안됨 (협의된 내용인지?) | 국제학생 학비 노출 필요 (통학이면 통학국제 / 기숙이면 기숙국제) | 확인중 | 개발완료 | 필터 -> 기숙국제 |  | 수정확인
| 썸네일 정상노출 되는지 | 모아보기 화면에서 주최사 표기 안됨 |  | 위치 확인 필요 | 개발완료 | 수정예쩡 |  | 수정확인
| 썸네일 정상노출 되는지 | 국가명 옆에 지역명 표기 안됨 |  | 위치 확인 필요 | 개발완료 | 가능, but 안이쁠거 같아서 확인 필요 |  | 수정안됨
| 상세페이지에서 수속신청 잘 되는지 | 세션별 수속비용 통화표시 안됨 | 팝업에 세션명만 노출되게 수정 | 위치 확인 필요 | 개발완료 | 세션명만 나오게 수정 / 비용 삭제 |  | 수정확인 | *세션명 길면 자르기 필요
| 모아보기 화면에서 비용필터는 어떤항목 잡고 있는지 확인 필요 |  | 썸네일에 비용 노출 기숙: 기숙국제학생참가비 통학: 통학국제학생참가비 | 검토중 필터 참조 비용은 한개만 가능 | 개발완료 | - |  | 수정확인 | 필터는 기숙국제만 참조하지만 썸네일 노출은 기숙->"기숙 국제학생 참가비용, 통학->"통학 국제학생 참가비용" 노출 해야함 통학/기숙형 -> "기숙국제학생참가비용" , "통학 국제학생 참가비용" 동시에 노출 돼야함
| 모아보기 화면 필터 정상인지 |  | "숙소형태" 필터 숙박 -> 기숙 | 검토중 | 개발완료 | 텍스트 수정 |  | 수정확인
| 상세페이지에 모든 데이터 정상적으로 노출 되는지 확인필요 | 테스트 상세페이지: http://connectedu.com/activity/%EC%95%88%EB%85%95%ED%95%98%EC%84%B8%EC%9A%94%EC%9A%94%EC%9A%94%EC%9A%94 | "단기활동"sheet에 정리 | - | 개발중 | - |  | 수정확인
| 상세페이지 모달뷰 정상노출 되는지 | 노출은 정상, 단 커넥티드 수속비용 0일때 무료라고 안 뜸 | 커넥티드 수속비용이 "0"일때, 상세페이지 모달뷰 수속비용 노출 영역에 "수속비용 무료"라고 노출돼야 함 | 검토중 | 개발완료 | - |  | 수정확인 | 상세페이지 모달뷰에도 "무료"라고 수정돼야 함
| 마지막수정일자(단기활동번역부분) 제대로된 날짜가 뜨지 않음 |  |  | 위치 확인 필요 | 개발완료 | 민지님께 확인 |  | 수정확인
| "수료증 및 참가혜택"의 "기타 인증 혜택" 항목 입력형식 수정 필요 |  | 현재 숫자입력방식에서 텍스트 입력방식으로 수정 필요 | 위치 확인 필요 | 개발완료 | 수정예정 |  | 수정확인
| "모집요강" 입력형식 수정 필요 |  | 현재 텍스트 입력방식에서 link로 수정 필요 | 검토중 | X | 수정예정
| 번역이 빠짐없이 진행됐는지/노출되는지 |  | 썸네일 국가명 번역된 내용으로 노출이 되지 않음 | 검토중 | 번역은 지속적인 업데이트 예정 | - |  | -
|  |  | 단기활동명 번역된 내용이 홈화면에 반영되지 않음 (국문노출) |  |  | -
|  |  | 상세페이지 활동명 하단에 번역되지 않은 부분이 있음 |  |  | -